## Planilha1
	Atividade	Data de inicio	Data de entrega	Responsavel(eis)
1	Desenvolver diagrama de casos de uso	06/06/16	10/06/16	maycon
2	Criar diagrama de Classes	06/06/16	10/06/16	pedro
3	Refinar diagrama de classe	11/06/16	13/06/16	Todos
4	Gerar diagrama de sequencias	13/06/16	14/06/16	Iury
5	Gerar diagrama de atividades	14/06/16	19/06/16	Iury
6	Gerar diagrama de transição de estados	20/06/16	21/06/16	pedro
7	Prototipagem	22/06/16	26/2016/2016	Todos
8	Desenvolver modelo de dados	27/06/16	30/06/16	maycon
9	Definir projeto de testes	01/07/16	04/07/16	iury, pedro